## Cout horaire
|  | net | cout entreprise | Marge 10% | cout horaire | Cout horaire vendu
Grégoire | Chef de projet | 2200 | 3803 | 4183.3 | 32.7 | 49.05
Pierre | Dev, Game Designer | 2000 | 3327 | 3659.7 | 29.2093 | 43.814
Vincent | Dev, Sound Designer | 1800 | 2851 | 3136.1 | 25.7187 | 38.578
[5 empty] | TOTAL : | 5783.448
| Charges |  |  |  |  | on arrondit à 6000
Loyer | 600
internet | 80
edf | 130
com | 200
Comptable | 200
Consommables | 550
Emprunt | 200
Licences | 205.1
2165.1
Coût mensuel par employé |  | 721.7
Reprévision mi-parcours
Lot | Tache | Qui | Temps estimé(h) | Temps passé(h) | Reprevision (h) | Delta | Cout Horaire | Cout prod Initial | Cout prod reprevision | Delta cout
Conception
| UI | Vincent | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 208 | 208 | 0
| Gameplay | Pierre | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 232 | 232 | 0
| Managment | Grégoire | 6 | 8 | 0 | 2 | 33 | 198 | 264 | 66
[7 empty] | Total | 638 | 704 | 66
Character creation
| UI | Vincent | 24 | 24 | 2 | 0 | 26 | 624 | 676 | 52
| Perso | Pierre | 8 | 24 | 12 | 16 | 29 | 232 | 1044 | 812
| Data managment | Grégoire | 6 | 8 | 0 | 2 | 33 | 198 | 264 | 66
| Management | Grégoire | 10 | 16 | 2 | 6 | 33 | 330 | 594 | 264
| Chara desing | Grégoire | 6 | 4 | 4 | -2 | 33 | 198 | 264 | 66
[7 empty] | Total | 726 | 1122 | 1260
Gameplay
| Déplacements | Vincent | 16 | 0 | 0 | -16 | 26 | 416 | 0 | -416
| Inventaires | Pierre | 8 | 0 | 0 | -8 | 29 | 232 | 0 | -232
| Système de combat | Pierre | 24 | 0 | 0 | -24 | 29 | 696 | 0 | -696
| Sound Desing | Vincent | 4 | 0 | 0 | -4 | 26 | 104 | 0 | -104
| UI HUD | Grégoire | 4 | 0 | 0 | -4 | 33 | 132 | 0 | -132
| Sys quêtes (optionnal) | // | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 1580 | 0 | -1580
Effectué le : | 2024-05-24 | [5 empty] | TOTAUX | 3800 | 3546 | -254
Nb h sur prjt : | 32h | [6 empty] | marge initiale | marge reprevision
Heures hommes | 96 | [6 empty] | 36.67% | 40.9%
[8 empty] | Coût de vente | 6000
Budget final
Lot | Tache | Qui | Temps estimé(h) | Temps passé(h) | Delta | Cout Horaire | Cout prod Initial | Cout final | Delta cout
Conception
| UI | Vincent | 8 | 8 | 0 | 26 | 208 | 208 | 0
| Gameplay | Pierre | 8 | 8 | 0 | 29 | 232 | 232 | 0
| Managment | Grégoire | 6 | 8 | 2 | 33 | 198 | 264 | 66
[6 empty] | Total | 638 | 704 | 66
Character creation
| UI | Vincent | 24 | 41 | 17 | 26 | 624 | 1066 | 442
| Perso | Pierre | 8 | 36 | 28 | 29 | 232 | 1044 | 812
| Data managment | Grégoire | 6 | 8 | 2 | 33 | 198 | 264 | 66
| Management | Grégoire | 10 | 24 | 14 | 33 | 330 | 792 | 462
| Chara desing | Grégoire | 6 | 4 | -2 | 33 | 198 | 132 | -66
[6 empty] | Total | 726 | 3298 | 1716
Gameplay
| Déplacements | Vincent | 16 | 0 | -16 | 26 | 416 | 0 | -416
| Inventaires | Pierre | 8 | 0 | -8 | 29 | 232 | 0 | -232
| Système de combat | Pierre | 24 | 0 | -24 | 29 | 696 | 0 | -696
| Sound Desing | Vincent | 4 | 0 | -4 | 26 | 104 | 0 | -104
| UI HUD | Grégoire | 4 | 0 | -4 | 33 | 132 | 0 | -132
| Sys quêtes (optionnal) | // | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0
| Dés | Vincent | 0 | 7 | 7 | 26 | 0 | 182 | 182
[6 empty] | Total | 1580 | 182 | -1398
Effectué le : | 2024-05-31 |  |  |  |  | TOTAUX | 3800 | 4184 | 384
Nb h sur prjt : | 44h |  |  |  |  | marge initiale |  | marge finale
Heures hommes | 132 |  |  |  |  | 36.67% |  | 30.27%
[6 empty] | Coût de vente |  | 6000